### LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/           /KEP/35.07.013/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR: 188.45/747/KEP/35.07.013/2017 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar  Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Seiring dengan dinamika perubahan kerangka ekonomi makro baik pada level nasional maupun regional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada ekonomi makro Kabupaten Malang serta terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendasar, maka perlu dilakukan perubahan kerangka regulasi, yang berimplikasi pada perubahan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (lima tahunan) maupun Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang.  Keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 360 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada:

a. 	perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD); dan

b. 	hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 merupakan perubahan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan memperhatikan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah mulai dilakukan setelah surat           Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Oktober 2018 Nomor: 050/6447/35.07.202/2018 perihal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018  dan surat tanggal 22 Oktober 2018 Nomor: 050/6990/35.07.202/2018 perihal Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah               Tahun 2018 (ke-2). Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dan keputusan Kepala                    Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang                    Nomor: 188.4/4912/KEP/35.07.022/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan hasil realisasi Rencana Kerja Tahun 2018, untuk disusun menjadi Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Selanjutnya setelah Perubahan RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah             (Perubahan Renstra PD). Perubahan RPJMD dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RPAPBD) tahun berkenaan. Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagai dasar Badan Perencanaan Peembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan RKPD. Perubahan Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. RKAP dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah. Perubahan Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

RPJPD

&

RTRW

Perubahan     RPJMD

PerubahanRKPD

Perubahan RENJA

BAPPEDA

Perubahan RENSTRA

BAPPEDA

RKAP

BAPPEDA

RAPBD

PAPBD

DPPA

BAPPEDA

Pedoman

Pedoman

Bahan

Bahan

Pedoman

Pedoman

Diacu

Dijabarkan

RKP

Daerah

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan triwulan II berkenaan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2	 Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang berpedoman pada:

1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang  Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang  Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

- Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

- Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

- Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/747/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

1.3 	Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Bappeda Kabupaten Malang selama Tahun 2018.

Sedangkan tujuannya adalah:

- mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Bappeda;

- memperlancar tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Malang di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;

- menguraikan hasil evaluasi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018;

- sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang;

1.4	Sistematika Penulisan

Bab I	PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

  - Landasan Hukum

  - Maksud dan Tujuan

  - Sistematika Penulisan

Bab II	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II  TAHUN 2018

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Bab III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDA

Bab IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2018

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Pada tahun 2017 untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 16 program dan 42 kegiatan baik program/kegiatan teknis maupun program/kegiatan rutin. Tingkat capaian target kinerja program kegiatan yang Tahun 2017 rata-rata dapat terealisasi 100%.

Pada tahun 2018 sebelum dilakukan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 10 program dan 45 kegiatan baik program/kegiatan teknis maupun program/kegiatan rutin. Tingkat capaian target kinerja program kegiatan sampai dengan tribulan II tahun 2018 rata-rata dapat terealisasi 52%. Sedangkan tingkat capaian target kinerja program Rencana Strategis sampai dengan tribulan II tahun 2018 rata-rata sebesar 33,53%, sedangkan Capaian kinerja kegiatan Rencana Strategis sampai dengan tribulan II tahun 2018 rata-rata sebesar 22,81% (sumber data:  Laporan Hasil Evaluasi Program dan Kegiatan Bappeda Kabupaten Malang).

Adapun pada Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Periode Pelaksanaan 2018 sampai dengan triwulan II di bawah ini, diketahui bahwa pada           Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018) pada dasarnya program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target kinerja dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan pada 12 Desember 2017 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.4/7984/KEP/35.07.202/2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, hanya saja perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2018 kurang terukur maksimal karena ada beberapa capaian kinerjanya tidak dapat diakumulasi/dihitung keseluruhan dalam periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, hal ini disebabkan karena pada Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2016 terdapat beberapa perbedaan/penyesuaian baik nomenklatur program/kegiatan maupun penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir. Pada tahun 2016 secara keseluruhan                rata-rata program/kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target kinerja              yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan pada 11 November 2016 melalui Surat Keputusan Kepala                                   Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang                                    Nomor: 188.4/3417/KEP/35.07.203/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang            Tahun 2016-2021. Uraian selengkapnya sebagai berikut:

- Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena penyesuaian target/keluaran kegiatan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

  - Program Peningkatan Gizi Masyarakat dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar di bidang kesehatan, oleh sebab itu dipandang kurang relevan untuk dilaksanakan Bappeda. Oleh sebab itu, kegiatan dialihkan ke kegiatan lain yang sesuai dengan fungsi Bappeda di bidang perencanaan.

  - Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan kegiatan-kegiatannya merupakan program baru yang dilaksanakan pada tahun 2018.

  - Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan               kegiatan-kegiatannya merupakan program baru yang dilaksanakan pada tahun 2018.

  - Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan kegiatan-kegiatannya merupakan program baru yang dilaksanakan pada tahun 2018.

- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena kegiatan telah dipersiapkan secara matang serta adanya dukungan personil dan anggaran kegiatan yang memadai. Program/kegiatan tersebut antara lain :

  - Program Perencanaan Pembangunan Daerah

            - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Malang                   Tahun 2019;

            - Peyusunan LKPJ Tahun 2017;

            - Penyusunan RKPD Kabupaten Malang 2019;

            - Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun                 2016-2021;

            - Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah               Tahun 2016-2021.

  - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, terkait dengan fungsi perencanaan pembangunan infrastruktur yang melekat di Bappeda, pada tahun 2017 dilakukan Analisis Dampak Pembangunan Jalan Tol Pandaan-Malang dan studi rencana pengembangan Smart Region. Keduanya dalam tahap penyusunan oleh lembaga penelitian swasta.

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan target kinerja keluaran/Output Penyusunan KUA-PPAS 2019 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2018, dengan pagu anggaran Renja Awal (sebelum Perubahan Anggaran Keuangan/PAK) sebesar                  Rp. 236.000.000,00 dan telah terserap sebesar Rp. 90.826.600,00 yang digunakan untuk menyusun Draf Rancangan Awal KUA-PPAS Kabupaten Malang Tahun 2019. Selanjutnya sisa anggaran kegiatan tersebut dialihkan untuk kegiatan teknis lainnya di Bappeda (untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional). Untuk Penyusunan KUA-PPAS 2019 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2018 sebagaimana berdasarkan Disposisi Bapak Bupati Malang dalam Surat Telaah Staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang kepada Bapak Bupati Malang Nomor : 050.13/3740/35.07.202/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Penyusunan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berdasarkan Permendagri Nomor : 5 Tahun 2017, telah dialihkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD).

- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimana pelayanan                   surat menyurat telah mencapai lebih dari 5.000 surat.

- Fakor penyebab tidak tercapainya:

- Kesalahan pemilihan kegiatan yang kurang menunjang fungsi;

- Kesalahan penempatan rekening belanja;

- Adanya perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

- Implikasi:

  - Dilakukan Pengalihan kegiatan yang sesuai fungsi, sehingga harus menunggu agenda Perubahan APBD;

  - Dilakukan Penyesuaian rekening belanja, sehingga harus menunggu agenda Perubahan APBD;

  - Beberapa kegiatan terlambat dari jadwal yang telah diagendakan.

6.	Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab realisasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah dengan melakukan pengkajian rencana pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi hasil pemetaan, serta penyesuaian rekening belanjanya sehingga sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Periode Pelaksanaan 2018 sampai dengan triwulan II

| No | Kode |  | Program/ Kegiatan |  | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) |  | Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) |  |  |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2017 |  |  |  | Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2018) |  |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran s/d triwulan II (Tahun 2018) |  |  |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2018 (%) |  |  |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018) |  |  |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2018 (%) |  |  |  | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | K |  | Rp |  | K |  | Rp |  | K |  | Rp |  | K |  | Rp |  | K |  | Rp |  | K |  | Rp |  | K |  | Rp |  |  |
| 1 | 44012701 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |  | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) |  | 100% |  | 5,208,929,500.00 |  | 100% |  | 1,128,252,250.00 |  | 100% |  | 932,934,700.00 |  |  |  | 464,977,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4401270101 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar |  | 25000 buah |  | 62,368,000.00 |  | 5000 buah |  | 10,232,000.00 |  | 5000 buah |  | 8,216,000.00 |  | 2209 buah |  | 4,053,000.00 |  | 44.18 |  | 49.3 |  | 7209 buah |  | 14,285,000.00 |  | 28.84 |  | 22.90 |  | - |  |
|  | 4401270102 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama 1 tahun |  | 60 bulan |  | 41,710,000.00 |  | 12 bulan |  | 3,639,850.00 |  | 12 bulan |  | 8,820,000.00 |  | 6 bulan |  | 1,170,600.00 |  | 50 |  | 13.3 |  | 18 bulan |  | 4,810,450.00 |  | 30 |  | 11.53 |  | - |  |
|  | 4401270103 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan |  | Jumlah orang yang akan diberikan honorarium dalam 1 tahun |  | 840 OB |  | 1,443,640,000.00 |  | 168 OB |  | 190,560,000.00 |  | 168 OB |  | 332,320,000.00 |  | 84 OB |  | 140,570,000.00 |  | 50 |  | 42.3 |  | 252 OB |  | 331,130,000.00 |  | 30 |  | 22.94 |  | - |  |
|  | 4401270104 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |  | Jumlah petugas kebersihan |  | 120 OB |  | 55,000,000.00 |  | 24 OB |  | 2,500,000.00 |  | 24 OB |  | 7,745,500.00 |  | 12 OB |  | 28,851,800.00 |  | 50 |  | 372.5 |  | 36 OB |  | 31,351,800.00 |  | 30 |  | 57.00 |  | Kegiatan Jasa Kebersihan terdiri dari 2 indikator: Jumlah Petugas Kebersihan dan Penyediaan Alat Kebersihan Kantor |  |
|  |  |  |  | Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan |  | 32 jenis |  | 228,119,000.00 |  | 32 jenis |  | 66,000,600.00 |  | 32 jenis |  | 48,200,600.00 |  | 32 jenis |  | - |  | 100 |  | 0.0 |  | 32 jenis |  | 66,000,600.00 |  | 100 |  | 28.93 |  | Anggaran terakumulasi di indikator kegiatan pertama |  |
|  | 4401270105 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |  | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) |  | 32 jenis |  | 211,902,000.00 |  | 32 jenis |  | 43,777,500.00 |  | 32 jenis |  | 40,750,000.00 |  | 5 jenis |  | 22,716,500.00 |  | 15.625 |  | 55.7 |  | 32 jenis |  | 66,494,000.00 |  | 100 |  | 31.38 |  | Jenis Kebutuhan ATK yang dibeli berbeda-beda tiap triwulan |  |
|  | 4401270106 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Jumlah barang cetakan yang disediakan |  | 13 jenis |  | 181,070,500.00 |  | 13 jenis |  | 37,270,900.00 |  | 13 jenis |  | 40,859,600.00 |  | 4 jenis |  | 23,560,900.00 |  | 30.7692308 |  | 57.7 |  | 13 jenis |  | 60,831,800.00 |  | 100 |  | 33.60 |  | - |  |
|  | 4401270107 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) |  | 3 jenis |  | 11,580,000.00 |  | 3 jenis |  | 1,660,000.00 |  | 7 jenis |  | 2,330,000.00 |  | 3 jenis |  | 1,003,000.00 |  | 42.8571429 |  | 43.0 |  | 3 jenis |  | 2,663,000.00 |  | 100 |  | 23.00 |  | - |  |
|  | 4401270108 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |  | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan |  | 2 jenis |  | 25,000,000.00 |  | 2 jenis |  | 4,750,000.00 |  | 2 jenis |  | 5,000,000.00 |  | 2 jenis |  | 1,500,000.00 |  | 100 |  | 30.0 |  | 2 jenis |  | 6,250,000.00 |  | 100 |  | 25.00 |  | - |  |
|  | 4401270109 | Penyediaan Makanan dan Minuman |  | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) |  | 14724 HOK |  | 102,320,000.00 |  | 2740 HOK |  | 22,600,000.00 |  | 2996 HOK |  | 24,480,000.00 |  | 1500 HOK |  | 9,760,000.00 |  | 50.0667557 |  | 39.9 |  | 4240 HOK |  | 32,360,000.00 |  | 28.80 |  | 31.63 |  | - |  |
|  | 4401270110 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah |  | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah |  | 701 HOK |  | 1,812,140,000.00 |  | 110 HOK |  | 516,926,400.00 |  | 141 HOK |  | 234,108,000.00 |  | 42 HOK |  | 135,142,000.00 |  | 29.787234 |  | 57.7 |  | 152 HOK |  | 652,068,400.00 |  | 21.68 |  | 35.98 |  | - |  |
|  | 4401270111 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah |  | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) |  | 1594 HOK |  | 1,034,080,000.00 |  | 106 HOK |  | 228,335,000.00 |  | 372 HOK |  | 180,105,000.00 |  | 64 HOK |  | 96,650,000.00 |  | 17.2043011 |  | 53.7 |  | 170 HOK |  | 324,985,000.00 |  | 10.66 |  | 31.43 |  | - |  |
| 2 | 44012702 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR |  | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) |  | 100% |  | 1,751,664,526.00 |  | 100% |  | 754,697,682.00 |  | 100% |  | 636,468,800.00 |  |  |  | 28,607,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4401270201 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor |  | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan |  | 1 jenis |  | 70,000,000.00 |  | 0 jenis |  | - |  | 3 jenis |  | 23,120,000.00 |  | 0 jenis |  | - |  | 0 |  | 0.0 |  | 0 jenis |  | - |  | 0.00 |  | 0.00 |  | - |  |
|  | 4401270202 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor |  | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) |  | 3 jenis |  | 1,322,729,526.00 |  | 5 jenis |  | 736,937,682.00 |  | 0 jenis |  | 541,998,800.00 |  | 0 jenis |  | - |  | 0 |  | 0.0 |  | 5 jenis |  | 736,937,682.00 |  | 166.67 |  | 55.71 |  | - |  |
|  | 4401270203 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |  | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) |  | 23 unit |  | 305,210,000.00 |  | 31 unit |  | 8,880,000.00 |  | 31 unit |  | 61,750,000.00 |  | 5 unit |  | 25,667,000.00 |  | 16.1290323 |  | 41.6 |  | 36 unit |  | 34,547,000.00 |  | 156.52 |  | 11.32 |  | - |  |
|  | 4401270204 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor |  | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala |  | 19 jenis |  | 53,725,000.00 |  | 19 jenis |  | 8,880,000.00 |  | 19 jenis |  | 9,600,000.00 |  | 2 jenis |  | 2,940,000.00 |  | 10.5263158 |  | 30.6 |  | 21 jenis |  | 11,820,000.00 |  | 110.53 |  | 22.00 |  |  |  |
| 3 | 44012703 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR |  | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) |  | 100% |  | - |  | 100% |  | - |  | 100% |  | 47,600,000.00 |  |  |  | 28,700,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4401270301 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |  | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya |  | 0 stel |  | - |  | 0 stel |  | - |  | 57 stel |  | 47,600,000.00 |  | 20 stel |  | 28,700,000.00 |  | 35.0877193 |  | 60.3 |  | 20 stel |  | 28,700,000.00 |  | 0.00 |  | #DIV/0! |  | - |  |
| 4 | 44012704 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR |  | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) |  | 100% |  | 214,000,000.00 |  | 100% |  | 32,187,500.00 |  | 100% |  | 26,000,000.00 |  |  |  | 13,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4401270401 | Pendidikan dan Pelatihan Formal |  | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan |  | 3 orang |  | 214,000,000.00 |  | 0 orang |  | 32,187,500.00 |  | 3 orang |  | 26,000,000.00 |  | 2 orang |  | 13,000,000.00 |  | 66.6666667 |  | 50.0 |  | 2 orang |  | 45,187,500.00 |  | 66.67 |  | 21.12 |  | - |  |
| 5 | 44012705 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) |  | 100% |  | 143,307,000.00 |  | 100% |  | 47,337,000.00 |  | 100% |  | 40,617,000.00 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4401270501 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |  | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun |  | 1 buku |  | 45,366,000.00 |  | 1 buku |  | 13,160,000.00 |  | 1 buku |  | 8,744,000.00 |  | 0 buku |  | - |  | 0 |  | 0.0 |  | 1 buku |  | 13,160,000.00 |  | 100.00 |  | 29.01 |  | - |  |
|  | 4401270502 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | Jumlah dokumen laporan kinerja Bappeda yang disusun tepat waktu |  | 5 buku |  | 40,089,000.00 |  | 12 buku |  | 13,125,000.00 |  | 5 buku |  | 11,577,000.00 |  | 0 buku |  | - |  | 0 |  | 0.0 |  | 12 buku |  | 13,125,000.00 |  | 240.00 |  | 32.74 |  | - |  |
|  | 4401270503 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran |  | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran |  | 2 buku |  | 37,382,000.00 |  | 2 buku |  | 13,160,000.00 |  | 10 buku |  | 11,612,000.00 |  | 0 buku |  | - |  | 0 |  | 0.0 |  | 2 buku |  | 13,160,000.00 |  | 100.00 |  | 35.20 |  | - |  |
|  | 4401270504 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran |  | Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi keuangan |  | 2 buku |  | 20,470,000.00 |  | 1 buku |  | 7,892,000.00 |  | 2 buku |  | 8,684,000.00 |  | 0 buku |  | - |  | 0 |  | 0.0 |  | 1 buku |  | 7,892,000.00 |  | 50.00 |  | 38.55 |  | - |  |
| 6 | 44012706 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu |  | 100% |  | 5,226,737,000.00 |  | 100% |  | 835,486,000.00 |  | 100% |  | 1,565,978,000.00 |  |  |  | 669,792,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4401270601 | Penyusunan Rancangan RKPD |  | Jumlah dokumen RKPD Kabupaten Malang yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu |  | 1 dokumen |  | 1,603,916,000.00 |  | 2 dokumen |  | 280,856,000.00 |  | 1 dokumen |  | 303,375,000.00 |  | 1 dokumen |  | 120,659,000.00 |  | 100 |  | 39.8 |  | 3 dokumen |  | 401,515,000.00 |  | 300.00 |  | 25.03 |  | Triwulan I masih tahap Ranwal RKPD 2018; Triwulan II keluaran berupa 1 Dokumen RKPD 2019 |  |
|  | 4401270602 | Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD |  | Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu |  | 82 dokumen |  | 498,125,000.00 |  | 82 dokumen |  | 125,500,000.00 |  | 82 dokumen |  | 82,000,000.00 |  | 82 dokumen |  | 47,530,000.00 |  | 100 |  | 58.0 |  | 164 dokumen |  | 173,030,000.00 |  | 200.00 |  | 34.74 |  | Triwulan I telah diadakan bimbingan teknis penyusunan Renja; Triwulan II sudah terkumpulnya sebagian dokumen renja Perangkat Daerah |  |
|  | 4401270603 | Penyusunan Rancangan RPJMD |  | Jumlah dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Malang yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu |  | 1 Dokumen |  | 450,000,000.00 |  | 0 Dokumen |  | - |  | 1 Dokumen |  | 561,103,000.00 |  | 0 Dokumen |  | 208,372,700.00 |  | 0 |  | 37.1 |  | 0 dokumen |  | 208,372,700.00 |  | 0.00 |  | 46.31 |  | Progress Triwulan I 20% (Tahap konsultasi dan koordinasi); Triwulan II 50% (tahap penyusunan dan pembahasan) |  |
|  | 4401270604 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD |  | Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD |  | 15 kegiatan |  | 1,839,004,000.00 |  | 3 kegiatan |  | 429,130,000.00 |  | 3 kegiatan |  | 383,500,000.00 |  | 2 kegiatan |  | 202,404,500.00 |  | 66.6666667 |  | 52.8 |  | 5 kegiatan |  | 631,534,500.00 |  | 33.33 |  | 34.34 |  | Triwulan I kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten; Triwulan II kegiatan Musrenbang Provinsi dan Nasional |  |
|  | 4401270605 | Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara |  | Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu |  | 12 dokumen |  | 835,692,000.00 |  | 0 dokumen |  | - |  | 4 dokumen |  | 236,000,000.00 |  | 0 dokumen |  | 90,826,600.00 |  | 0 |  | 38.5 |  | 0 dokumen |  | 90,826,600.00 |  | 0.00 |  | 10.87 |  | Triwulan II sedang dilakukannya penyusunan Draft PAPBD sebelum dialihkan ke BPKAD |  |
| 7 | 44012707 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH |  | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah |  | 100% |  | 4,656,400,000.00 |  | 0% |  | - |  | 100% |  | 1,236,400,000.00 |  |  |  | 373,593,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4401270701 | Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air |  | Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air |  | 8 dokumen |  | 1,465,000,000.00 |  | 0 dokumen |  | - |  | 2 dokumen |  | 325,000,000.00 |  | 0 dokumen |  | 126,795,300.00 |  | 0 |  | 39.0 |  | 0 dokumen |  | 126,795,300.00 |  | 0.00 |  | 8.65 |  | Triwulan I sebesar 18% (tahap pengumpulan data); Triwulan II sebesar 40% (tahap penyusunan dokumen) |  |
|  | 4401270702 | Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan |  | Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan |  | 8 dokumen |  | 1,491,400,000.00 |  | 0 dokumen |  | - |  | 2 dokumen |  | 351,400,000.00 |  | 0 dokumen |  | 97,887,300.00 |  | 0 |  | 27.9 |  | 0 dokumen |  | 97,887,300.00 |  | 0.00 |  | 6.56 |  | Triwulan I sebesar 17% (proses lelang pekerjaan); Triwulan II sebesar 30% (tahap tanda tangan kontrak dengan penyedia) |  |
|  | 4401270703 | Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman |  | Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman |  | 8 dokumen |  | 1,700,000,000.00 |  | 0 dokumen |  | - |  | 2 dokumen |  | 560,000,000.00 |  | 0 dokumen |  | 148,910,600.00 |  | 0 |  | 26.6 |  | 0 dokumen |  | 148,910,600.00 |  | 0.00 |  | 8.76 |  | Triwulan I sebesar 14% (tahap pengumpulan data); Triwulan II sebesar 25% (proses penyusunan MoU dengan pihak terkait) |  |
| 8 | 44012708 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA |  | Presentase keterpaduan perencanaan program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya |  | 100% |  | - |  | 0% |  | 263,745,000.00 |  | 100% |  | 1,238,284,000.00 |  |  |  | 453,080,900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4401270801 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan |  | Terlaksananya laporan Monev dan pelaporan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, serta penanggulangan kemiskinan daerah |  | 0 laporan |  | - |  | 1 laporan |  | 263,745,000.00 |  | 3 laporan |  | 354,184,000.00 |  | 0 laporan |  | 164,070,500.00 |  | 0 |  | 46.3 |  | 1 laporan |  | 427,815,500.00 |  | 0.00 |  | #DIV/0! |  | Triwulan I progres sedang menyusun RAD Ketahanan Pangan; Triwulan II progres sedang menyusun Laporan Monev |  |
|  | 4401270802 | Penyusunan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat |  | Jumlah laporan perencanaan dan pembangunan kesejahteraan rakyat |  | 0 laporan |  | - |  | 0 laporan |  | - |  | 1 laporan |  | 400,000,000.00 |  | 1 laporan |  | 186,371,500.00 |  | 100 |  | 46.6 |  | 1 laporan |  | 186,371,500.00 |  | 0.00 |  | #DIV/0! |  |  |  |
|  | 4401270803 | Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) |  | Jumlah dokumen laporan SDGs Kabupaten Malang yang disusun sesuai indikator SDGs |  | 0 dokumen |  | - |  | 0 dokumen |  | - |  | 2 dokumen |  | 100,500,000.00 |  | 0 dokumen |  | 5,143,000.00 |  | 0 |  | 5.1 |  | 0 dokumen |  | 5,143,000.00 |  | 0.00 |  | #DIV/0! |  | Triwulan I dan II sedang dilakukan penyusunan Draft SDGs |  |
|  | 4401270804 | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan |  | Jumlah laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan |  | 0 laporan |  | - |  | 0 laporan |  | - |  | 3 laporan |  | 383,600,000.00 |  | 1 laporan |  | 97,495,900.00 |  | 33.3333333 |  | 25.4 |  | 1 laporan |  | 97,495,900.00 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 44012709 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI |  | Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian |  | 100% |  | 3,404,590,900.00 |  | 100% |  | 204,778,900.00 |  | 100% |  | 1,086,257,500.00 |  |  |  | 622,885,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4401270901 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |  | Jumlah dokumen perencanaan ekonomi (produk unggulan, agropolitan & minapolitan) |  | 0 laporan |  | - |  | 1 laporan |  | 204,778,900.00 |  | 1 laporan |  | 185,233,700.00 |  | 0 laporan |  | 110,050,000.00 |  | 0 |  | 59.4 |  | 1 laporan |  | 314,828,900.00 |  | 0.00 |  | #DIV/0! |  | Triwulan I dilakukan pengumpulan data dan koordinasi; Triwulan II dilakukan pemilahan data dan koordinasi |  |
|  | 4401270902 | Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer |  | Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi |  | 9 buku |  | 1,501,495,200.00 |  | 0 buku |  | - |  | 1 buku |  | 271,495,200.00 |  | 0 buku |  | 141,355,000.00 |  | 0 |  | 52.1 |  | 0 buku |  | 141,355,000.00 |  | 0.00 |  | 9.41 |  | Triwulan I dilakukan pengumpulan data dan koordinasi; Triwulan II dilakukan Pemilahan data dan koordinasi |  |
|  | 4401270903 | Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder |  | Jumlah dokumen laporan perkembangan industri di Kabupaten Malang |  | 7 buku |  | 702,705,000.00 |  | 0 buku |  | - |  | 1 buku |  | 192,705,000.00 |  | 0 buku |  | 117,958,200.00 |  | 0 |  | 61.2 |  | 0 buku |  | 117,958,200.00 |  | 0.00 |  | 16.79 |  | Triwulan I dilakukan pengumpulan data dan koordinasi; Triwulan II dilakukan Pemilahan data dan koordinasi |  |
|  | 4401270904 | Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier |  | Jumlah dokumen laporan perkembangan CSR di Kabupaten Malang |  | 7 buku |  | 1,200,390,700.00 |  | 0 buku |  | - |  | 1 buku |  | 270,390,700.00 |  | 0 buku |  | 145,619,900.00 |  | 0 |  | 53.9 |  | 0 buku |  | 145,619,900.00 |  | 0.00 |  | 12.13 |  | Triwulan I dilakukan pengumpulan data dan koordinasi; Triwulan II dilakukan Pemilahan data dan koordinasi |  |
|  | 4401270905 | Penyusunan dan Analisi Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi |  | Jumlah dokumen informasi perencanaan pembangunan ekonomi |  | 0 buku |  | - |  | 0 buku |  | - |  | 2 buku |  | 166,432,900.00 |  | 0 buku |  | 107,902,500.00 |  | 0 |  | 64.8 |  | 0 buku |  | 107,902,500.00 |  | 0.00 |  | #DIV/0! |  | Triwulan I dilakukan pengumpulan data dan koordinasi; Triwulan II dilakukan Pemilahan data dan koordinasi |  |
| 10 | 44012710 | PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |  | Persentase kesesuaian pelaksanaan program APBD terhadap perencanaan program yang ditetapkan dalam RKPD |  | 100% |  | 3,591,815,000.00 |  | 0% |  | - |  | 90% |  | 1,308,000,000.00 |  |  |  | 365,617,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4401271001 | Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah |  | Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah |  | 4 dokumen |  | 524,375,000.00 |  | 0 dokumen |  | - |  | 1 dokumen |  | 103,000,000.00 |  | 0 dokumen |  | 23,793,100.00 |  | 0 |  | 23.1 |  | 0 dokumen |  | 23,793,100.00 |  | 0.00 |  | 4.54 |  | Triwulan I sebesar 20% (tahap koordinasi dengan PD); Triwulan II sebesar 20% (tahap monitoring dan evaluasi terhadap DPA PD) |  |
|  | 4401271002 | Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN |  | Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN |  | 4 dokumen |  | 670,000,000.00 |  | 0 dokumen |  | - |  | 1 dokumen |  | 120,000,000.00 |  | 0 dokumen |  | 15,747,000.00 |  | 0 |  | 13.1 |  | 0 dokumen |  | 15,747,000.00 |  | 0.00 |  | 2.35 |  | Triwulan I dan II masing-masing sebesar 25% (penyusunan Laporan DAK tiap triwulan) |  |
|  | 4401271003 | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati |  | Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati |  | 5 dokumen |  | 1,665,000,000.00 |  | 0 dokumen |  | - |  | 1 dokumen |  | 560,000,000.00 |  | 1 dokumen |  | 230,630,000.00 |  | 100 |  | 41.2 |  | 1 dokumen |  | 230,630,000.00 |  | 20.00 |  | 13.85 |  | Triwulan II dilakukan penggandaan dokumen LKPJ |  |
|  | 4401271004 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah |  | Jumlah Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan Renja PD dan RKPD |  | 0 dokumen |  | - |  | 0 dokumen |  | - |  | 2 dokumen |  | 360,000,000.00 |  | 2 dokumen |  | 84,303,700.00 |  | 100 |  | 23.4 |  | 2 dokumen |  | 84,303,700.00 |  | 0.00 |  | #DIV/0! |  | Triwulan I dilakukan penyusunan Evaluasi Triwulan 4; Triwulan II dilakukan penyusunan Evaluasi Triwulan I |  |
|  | 4401271005 | Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) |  | Jumlah Laporan Data Hasil Pembangunan Daerah yang Disusun |  | 4 dokumen |  | 732,440,000.00 |  | 0 dokumen |  | - |  | 1 dokumen |  | 165,000,000.00 |  | 0 dokumen |  | 11,143,700.00 |  | 0 |  | 6.8 |  | 0 dokumen |  | 11,143,700.00 |  | 0.00 |  | 1.52 |  | Triwulan I sebesar 25% (SIPD Triwulan I); Triwulan II sebesar 25% (SIPD Triwulan II) |  |

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  telah melakukan Perubahan Rencana Kerja dengan melaksanakan 10 program (5 program teknis dan 5 program non teknis) dan 46 kegiatan (22 kegiatan teknis dan 24 kegiatan non teknis), baik kegiatan teknis dan kegiatan non teknis dengan rincian sebagai berikut:

A.	Program

- Pelayanan Administrasi Perkantoran;

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

- Peningkatan Disiplin Aparatur;

- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

- Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

- Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya;

- Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

B.	Kegiatan

            - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

            - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

            - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

            - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

            - Penyediaan Alat Tulis Kantor;

            - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

            - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

            - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

            - Penyediaan Makanan dan Minuman;

            - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

            - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;

            - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

            - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

            - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

            - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

            - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

            - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

            - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

            - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;

            - Pendidikan dan Pelatihan Formal;

            - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;

            - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

            - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;

            - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

            - Penyusunan Rancangan RKPD;

            - Penyusunan Rancangan RPJMD;

            - Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD;

            - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara;

            - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;

            - Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer;

            - Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder;

            - Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier;

            - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;

            - Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

            - Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);

            - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

            - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

            - Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;

            - Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air;

            - Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

            - Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman;

            - Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

            - Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN;

            - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

            - Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

            - Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mendukung program responsif gender sebagai berikut:

  - Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

Kegiatan Musrenbang merupakan forum koordinasi perencanaan antar pelaku pembangunan baik unsur pemerintah, swasta, organisasi wanita, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan tokoh masyarakat. Tujuan penyelenggaraan Musrenbang adalah untuk merumuskan program/kegiatan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dalam pelaksanaan Musrenbang, komposisi peserta laki-laki dan perempuan yaitu 70% dan 30%, dimana setiap kecamatan mengirimkan 3 delegasi terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sehingga hasil Musyawarah Rencana Pembangunan dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan yang berorientasi baik kepentingan laki-laki maupun perempuan.

  - Kegiatan Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman pada Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

Kegiatan perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman diantaranya menangani perencanaan sanitasi dan permukiman warga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik laki-laki-perempuan, tua-muda, anak-anak maupun balita.

  - Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

Kegiatan ini menangani pemberdayaan produk unggulan daerah, diantaranya upaya pemberdayaan kelompok usaha mikro kecil dan menengah dimana pelaku usahanya banyak terdiri dari unsur perempuan.

  - Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya;

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya menurunkan angka kemiskinan dengan melakukan pendataan by name by address penduduk miskin Kabupaten Malang. Hal ini untuk memudahkan mengarahkan program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan proporsional antara laki-laki dan perempuan.

  - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kegiatan ini merupakan upaya mengawasi pelaksanaan pembangunan agar lebih terpantau dan terukur pencapaiannya, serta pada saat terdapat kendala dalam pelaksanaannya dapat cepat ditemukan solusi agar tidak mempengaruhi capaian kinerja pembangunan. Dalam hal para Pejabat Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sangat berperan penting dalam penyediaan data evaluasi dan pelaporan yang diperlukan akurasi data dan ketepatan waktu penyampaian laporannya.

Dari uraian diatas, berikut ini penjelasan program dan kegiatan dengan Perubahan RKPD sebagai berikut:

      - Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan rutin yang berkaitan dengan operasional kantor, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Ekonomi, Program Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, dan Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur, Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan kegiatan-kegiatannya.

      - Beberapa kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang tidak dialokasikan yaitu Kegiatan Evaluasi Paruh waktu Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Oleh sebab itu program dan kegiatan dimaksud tidak relevan dialokasikan dalam Rencana Kerja Tahun 2018.

      - Beberapa kegiatan yang tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, namun berdasarkan hasil analisa kebutuhan perlu untuk dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain:

- Penyusunan Rancangan RPJMD

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan target kinerja keluaran/Output Penyusunan KUA-PPAS 2019 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2018, dengan pagu anggaran Renja Awal (sebelum Perubahan Anggaran Keuangan/PAK) sebesar Rp. 236.000.000,00 dan telah terserap sebesar Rp. 90.826.600,00 yang digunakan untuk menyusun Draf Rancangan Awal KUA-PPAS Kabupaten Malang Tahun 2019. Selanjutnya sisa anggaran kegiatan tersebut dialihkan untuk kegiatan teknis lainnya di BAPPEDA (untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional). Untuk Penyusunan KUA-PPAS 2019 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2018 sebagaimana berdasarkan Disposisi Bapak Bupati Malang dalam Surat Telaah Staf Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang kepada Bapak Bupati Malang Nomor : 050.13/3740/35.07.202/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Penyusunan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berdasarkan Permendagri Nomor : 5 Tahun 2017, telah dialihkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD).Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Oleh sebab itu kegiatan dimaksud dialokasikan dalam Rencana Kerja Tahun 2018.

Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga mengkoordinir kegiatan Tugas Pembantuan/Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus Tahun 2018. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja program dan Kegiatan | Pagu Belanja Langsung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Sebelum Perubahan |  | Setelah Perubahan |  | Selisih (+/-) | Lokasi |
|  |  |  |  |  |  | Target Capaian Kinerja | Pagu (Rp.) | Target Capaian Kinerja | Pagu (Rp.) |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 7 - 5 | 8 |
| 4 |  |  |  | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  | PERENCANAAN |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 1 |  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100% | 1.004.025.500,00 | 100% | 932.934.700,00 | (71.090.800,00) |  |
| 4 | 1 | 1 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 5000 buah | 12.640.000,00 | 5000 buah | 8.216.000,00 | (4.424.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 1 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 12 Bulan | 8.820.000,00 | 12 Bulan | 8.820.000,00 | - | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 1 | 3 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 168 OB | 277.180.000,00 | 168 OB | 332.320.000,00 | 55.140.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 1 | 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | 24 OB | 3.500.000,00 | 24 OB | 3.916.227,00 | 416.227,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
|  |  |  |  |  | Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis) | 32 Jenis | 48.200.600,00 | 32 Jenis | 52.029.873,00 | 3.829.273,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 1 | 5 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 32 Jenis | 40.000.000,00 | 32 Jenis | 40.750.000,00 | 750.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 1 | 6 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 13 Jenis | 35.874.900,00 | 13 Jenis | 40.859.600,00 | 4.984.700,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 1 | 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat- alat listrik dan elektronik (Jenis) | 3 Jenis | 2.330.000,00 | 3 Jenis | 2.330.000,00 | - | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 1 | 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 2 Jenis | 5.000.000,00 | 2 Jenis | 5.000.000,00 | - | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 1 | 9 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 2996 HOK | 20.480.000,00 | 2996 HOK | 24.480.000,00 | 4.000.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 1 | 10 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah | 141 HOK | 350.000.000,00 | 141 HOK | 234.108.000,00 | (115.892.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 1 | 11 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah | 372 HOK | 200.000.000,00 | 372 HOK | 180.105.000,00 | (19.895.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 2 |  | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100% | 329.880.000,00 | 100% | 911.468.800,00 | 581.588.800,00 |  |
| 4 | 1 | 2 | 1 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | 3 Jenis | 221.500.000,00 | 3 Jenis | 541.998.800,00 | 320.498.800,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 2 | 2 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis) | 3 Jenis | 30.000.000,00 | 3 Jenis | 23.120.000,00 | (6.880.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 2 | 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 1 Jenis | 10.000.000,00 | 1 Jenis |  | (10.000.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 2 | 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 23 unit | 55.500.000,00 | 23 unit | 61.750.000,00 | 6.250.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 2 | 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 19 jenis | 9.880.000,00 | 19 jenis | 9.600.000,00 | (280.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
|  |  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit) | 0 | - | 1 unit | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 2 | 6 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 10 unit | 3.000.000,00 | 10 unit |  | (3.000.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 3 |  | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | 100% | 15.300.000,00 | 100% | 47.600.000,00 | 32.300.000,00 |  |
| 4 | 1 | 3 | 1 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 57 stel | 15.300.000,00 | 57 stel | 47.600.000,00 | 32.300.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 4 |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | 100% | 47.000.000,00 | 100% | 26.000.000,00 | (21.000.000,00) |  |
| 4 | 1 | 4 | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | 3 orang | 47.000.000,00 | 3 orang | 26.000.000,00 | (21.000.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 5 |  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | 100% | 22.800.000,00 | 100% | 40.617.000,00 | 17.817.000,00 |  |
| 4 | 1 | 5 | 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | 5 Buku | 5.800.000,00 | 5 Buku | 11.577.000,00 | 5.777.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 5 | 2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 10 Buku | 6.000.000,00 | 10 Buku | 11.612.000,00 | 5.612.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 5 | 3 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku) | 2 Buku | 3.000.000,00 | 2 Buku | 8.684.000,00 | 5.684.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 5 | 4 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 1 Buku | 8.000.000,00 | 1 Buku | 8.744.000,00 | 744.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 6 |  | Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu | 100% | 1.436.250.000,00 | 100% | 1.565.978.000,00 | 129.728.000,00 |  |
| 4 | 1 | 6 | 1 | Penyusunan Rancangan RKPD | Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu | 1 dokumen | 307.500.000,00 | 1 dokumen | 303.375.000,00 | (4.125.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 6 | 2 | Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD | Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu | 82 dokumen | 76.875.000,00 | 82 dokumen | 82.000.000,00 | 5.125.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 6 | 3 | Penyusunan Rancangan RPJMD | Jumlah dokumen RPJMD Kab. Malang yang disusun sesuai aturan berlaku dan tepat waktu | 1 dokumen | 350.000.000,00 | 1 dokumen | 561.103.000,00 | 211.103.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 6 | 4 | Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara | Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA- PPAS Perubahan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu | 4 dokumen | 281.875.000,00 | 4 dokumen | 236.000.000,00 | (45.875.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 6 | 5 | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD | 3 kegiatan | 420.000.000,00 | 3 kegiatan | 383.500.000,00 | (36.500.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 7 |  | Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian | 100% | 1.149.684.700,00 | 100% | 1.086.257.500,00 | (63.427.200,00) |  |
| 4 | 1 | 7 | 1 | Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer | Jumlah buku laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi | 1 buku | 233.770.000,00 | 1 buku | 271.495.200,00 | 37.725.200,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 7 | 2 | Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder | Jumlah buku laporan perkembangan industri di Kabupaten Malang | 1 buku | 154.710.000,00 | 1 buku | 192.705.000,00 | 37.995.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 7 | 3 | Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier | Jumlah buku laporan perkembangan CSR di Kabupaten Malang | 1 buku | 222.860.000,00 | 1 buku | 270.390.700,00 | 47.530.700,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 7 | 4 | Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah laporan hasil sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat | 1 laporan | 320.406.000,00 | 1 laporan | 185.233.700,00 | (135.172.300,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 7 | 5 | Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Jumlah buku laporan perkembangan perekonomian dan UMKM Kabupaten Malang | 2 buku | 217.938.700,00 | 2 buku | 166.432.900,00 | (51.505.800,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 8 |  | Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya | Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya | 100% | 1.071.875.000,00 | 100% | 963.284.000,00 | (108.591.000,00) |  |
| 4 | 1 | 8 | 1 | Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) | Jumlah dokumen laporan pencapaian SDGs Kabupaten Malang yang disusun sesuai indikator SDGs | 2 dokumen | 95.000.000,00 | 2 dokumen | 75.500.000,00 | (19.500.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 8 | 2 | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya | 3 laporan | 281.875.000,00 | 3 laporan | 279.184.000,00 | (2.691.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 8 | 3 | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | Jumlah laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan | 3 laporan | 425.000.000,00 | 3 laporan | 283.600.000,00 | (141.400.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 8 | 4 | Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah aplikasi pengembangan data perencanaan dan pembangunan kesejahteraan rakyat | 1 aplikasi | 49.000.000,00 | 1 aplikasi | 48.000.000,00 | (1.000.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
|  |  |  |  |  | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi data kemiskinan | 1 laporan | 221.000.000,00 | 1 laporan | 277.000.000,00 | 56.000.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 9 |  | Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah | 100% | 1.210.000.000,00 | 100% | 1.236.400.000,00 | 26.400.000,00 |  |
| 4 | 1 | 9 | 1 | Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air | Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air | 2 dokumen | 325.000.000,00 | 2 dokumen | 325.000.000,00 | - | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 9 | 2 | Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan | 2 dokumen | 325.000.000,00 | 2 dokumen | 351.400.000,00 | 26.400.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 9 | 3 | Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman | Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman | 2 dokumen | 560.000.000,00 | 2 dokumen | 560.000.000,00 | - | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 10 |  | Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian pelaksanaan program APBD terhadap perencanaan program yang ditetapkan dalam RKPD | 90% | 1.360.000.000,00 | 90% | 1.308.000.000,00 | (52.000.000,00) |  |
| 4 | 1 | 10 | 1 | Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | 1 dokumen | 160.000.000,00 | 1 dokumen | 103.000.000,00 | (57.000.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 10 | 2 | Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN | Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN | 1 dokumen | 150.000.000,00 | 1 dokumen | 120.000.000,00 | (30.000.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 10 | 3 | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati | Jumlah visual data hasil capaian pelaksanaan pembangunan daerah | 1 visualisasi data | 100.000.000,00 | 1 visualisasi data | 100.000.000,00 | - | Bappeda Kabupaten Malang |
|  |  |  |  |  | Jumlah aplikasi e-LKPJ | 1 aplikasi | 100.000.000,00 | 1 aplikasi | 100.000.000,00 | - | Bappeda Kabupaten Malang |
|  |  |  |  |  | Jumlah dokumen LKPJ Bupati | 1 dokumen | 250.000.000,00 | 1 dokumen | 360.000.000,00 | 110.000.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 10 | 4 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan Renja PD dan RKPD | 2 dokumen | 350.000.000,00 | 2 dokumen | 260.000.000,00 | (90.000.000,00) | Bappeda Kabupaten Malang |
|  |  |  |  |  | Jumlah aplikasi pengembangan E- Monev | 1 aplikasi | 100.000.000,00 | 1 aplikasi | 100.000.000,00 | - | Bappeda Kabupaten Malang |
| 4 | 1 | 10 | 5 | Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | Jumlah laporan data hasil pembangunan daerah yang disusun | 1 dokumen | 150.000.000,00 | 1 dokumen | 165.000.000,00 | 15.000.000,00 | Bappeda Kabupaten Malang |
| Jumlah |  |  |  |  |  |  | 7.646.815.200,00 |  | 8.118.540.000,00 | 471.724.800,00 |  |

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen Pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik, sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 46 (empat puluh enam) kegiatan. Perubahan Rencana Kerja ini akan digunakan sebagai acuan dalam melanjutkan tugas yang belum terlaksana sampai akhir Tahun 2018 untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan, khususnya sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran 2018.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 ini untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI