**NOTULEN RAPAT**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**(BAPPEDA) KABUPATEN MALANG**

**PELAKSANAAN**

Hari / tanggal : Selasa, 3 April 2018

Waktu : 08.30 - 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Malang

Acara : Rapat Koordinasi Pemantauan Kinerja Bappeda Tribulan I Tahun 2018

Peserta : Pejabat struktural eselon III dan IV Bappeda Kab.Malang

**MATERI RAPAT:**

1. Acara dipimpin Bpk. Kepala Bappeda Kabupaten Malang.
2. Setelah rapat dibuka, Sekretaris Bappeda menyampaikan beberapa hal yaitu:

* Pelaksanaan kinerja sampai dengan akhir Maret, terutama kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran agar masing-masing bidang menyampaikan progres kinerjanya.
* Hasil pemantauan sebagai laporan dan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja berikutnya;

1. Kepala Bappeda menyampaikan, sebaiknya setelah menerima undangan, agar masing-masing bidang mempersiapkan laporan perkembangan kegiatan, saat ini sampai tahap apa dan masalah apa yang dihadapi untuk kita bahas bersama solusi terbaik sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan mencapai target yang kita harapkan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Bapak Bupati;
2. Kabid. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyampaikan :
   1. Perkembangan kegiatan yang menjadi tupoksi Bidang Praswil sampai dengan akhir bulan Maret 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Target** | **Realisasi /**  **Progres Terakhir** | **Realisasi Anggaran (Rp)** |
| 1. Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air | 3 Kegiatan | 18% saat ini dalam tahap pengumpulan data | 60.027.500,- |
| 1. Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2 Dokumen | 17% saat ini dalam tahap proses lelang pekerjaan | 58.446.300,- |
| 1. Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman | 2 Dokumen | 14% saat ini dalam tahap pengumpulan data | 78.773.600,- |

Seluruh kegiatan berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditetapkan. Untuk kegiatan yang belum terealisasi, direncanakan dilaksanakan pada tri bulan ke II.

* 1. Permasalahan

Pada prinsipnya kegiatan berjalan dengan lancar, hanya saja untuk pengumpulan data seringkali terkendala lambatnya pengiriman data dari wilayah kecamatan/desa sehingga pengentrian data terlambat dan berimbas pada kegiatan selanjutnya.

1. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya menyampaikan:
   1. Perkembangan kegiatan yang menjadi tupoksi Bidang Sosbud sampai dengan akhir bulan Maret 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Target** | **Progres Terakhir** | **Realisasi Anggaran (Rp)** |
| 1. Penyusunan Rancangan RKPD | 1 Dokumen | saat ini dalam tahap Rancangan Awal RKPD 2019 | 88.800.000,- |
| 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | 3 Kegiatan | 2 kegiatan saat ini dalam tahap Musrenbang Kec. | 145.854.500,- |
| 1. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD | 82 Dokumen | Telah diadakannya bimbingan teknis penyusunan Renja | 17.610.000,- |
| 1. Koordinasi Pelaksanaan SDGs/TPB | 2 Dokumen | Sedang dilaksanakan Penyusunan Draft SDGs | 5.143.000,- |
| 1. Penyusunan KUA-PPAS | 4 Dokumen | Telah dipindahkan wewenangnya ke BPKAD | 0,- |
| 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 3 laporan | Sedang disusunnya RAD Ketahanan Pangan | 45.201.000,- |
| 1. Penyusunan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | 1 laporan | 1 laporan | 63.585.000,- |

Seluruh kegiatan berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditetapkan. Untuk kegiatan yang belum terealisasi, direncanakan dilaksanakan pada tri bulan ke II.

* 1. Permasalahan

Pada prinsipnya kegiatan berjalan dengan lancar, hanya saja untuk pengumpulan data seringkali terkendala lambatnya pengiriman data dari wilayah kecamatan/desa sehingga pengentrian data terlambat dan berimbas pada kegiatan selanjutnya.

1. Sekretariat Bappeda menyampaikan:
   1. Perkembangan kegiatan yang menjadi tupoksi Sekretariat sampai dengan akhir bulan Maret 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Target** | **Progres Terakhir** | **Realisasi Anggaran (Rp)** |
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% |  | 246.053.200,- |
| 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 17% | 25% | 11.518.000,- |
| 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 17% | 25% | 28.700.000,- |
| 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 17% | 25% | 13.000.000,- |
| 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 17% | 25% | 0,- |
| 1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | 17% | 25% | 0,- |

Seluruh kegiatan berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditetapkan.

* 1. Permasalahan

Pada prinsipnya kegiatan berjalan dengan lancar, hanya saja perlu adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi intern Bappeda (antar bidang atau antara bidang-bidang dan sekretariat).

1. Kabid. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Dalev) menyampaikan :
   1. Perkembangan kegiatan yang menjadi tupoksi Bidang Dalev sampai dengan akhir bulan Maret 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Target** | **Progres Terakhir** | **Realisasi Anggaran (Rp)** |
| 1. Penyusunan Rancangan RPJMD | 1 Dokumen | 20% dalam tahap konsultasi dan koordinasi penyusunan perubahan RPJMD | 170.153.700,- |
| 1. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 20% dalam tahap koordinasi dengan PD | 17.013.900,- |
| 1. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN | 1 Dokumen | 25% Laporan DAK Triwulan I | 15.747.000,- |
| 1. Penyusunan LKPJ Bupati | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.765.000,- |
| 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 2 Dokumen | 1 Dokumen Evaluasi Triwulan IV | 50.431.800,- |
| 1. Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 25% SIPD Triwulan I | 11.143.700,- |

Seluruh kegiatan berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditetapkan, target tri bulan I yaitu pengumpulan data terealisasi.

* 1. Permasalahan

Pada prinsipnya kegiatan berjalan dengan lancar, hanya saja untuk pengumpulan data seringkali terkendala lambatnya pengiriman data dari SKPD sehingga pengentrian data agak terlambat dan dapat berimbas pada kegiatan selanjutnya.

1. Kabid. Perekonomian (Ekonomi) menyampaikan:
   1. Perkembangan kegiatan yang menjadi tupoksi Bidang Ekonomi sampai dengan akhir bulan Maret 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Target** | **Progres Terakhir** | **Realisasi Anggaran (Rp)** |
| 1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer | 1 Dokumen | 10% saat ini dalam tahap pengumpulan data | 26.276.200,- |
| 1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder | 1 Dokumen | Masih tahap pengumpulan data | 44.265.200,- |
| 1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier | 1 Dokumen | Tahap pengumpulan data dan koordinasi | 48.601.600,- |
| 1. Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 2 Dokumen | Tahap pengumpulan data dan koordinasi | 36.912.700,- |
| 1. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat | 1 Dokumen | Tahap pengumpulan data dan koordinasi | 44.265.200,- |
| 1. Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi |  | 10% saat ini dalam tahap pengumpulan data | 0,- |
| 1. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga | 1 Dokumen | - | 0,- |

Seluruh kegiatan berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditetapkan, target tri bulan I yaitu pengumpulan data dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terealisasi.

* 1. Permasalahan
     + 1. Pada prinsipnya kegiatan berjalan dengan lancar, hanya saja untuk pengumpulan data seringkali terkendala lambatnya pengiriman data dari wilayah kecamatan/desa sehingga pengentrian data terlambat dan berimbas pada kegiatan selanjutnya.
       2. Kurangnya koordinasi intern antara sekretariat dan bidang sehingga informasi kadang terlambat diketahui dan terlambat ditindaklanjuti.

1. Kabid. UPT Pelayanan Data Pembangunan dan Perencanaan Kesejahteraan Rakyat (UPT) menyampaikan:
   1. Perkembangan kegiatan yang menjadi tupoksi Bidang UPT sampai dengan akhir bulan Maret 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Target** | **Progres Terakhir** | **Realisasi Anggaran (Rp)** |
| 1. Koordinasi Penanggulangan Kemskinan | 3 laporan | 15% | 55.821.500 |

Seluruh kegiatan berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditetapkan. Untuk kegiatan yang belum terealisasi, direncanakan dilaksanakan pada tri bulan ke II.

* 1. Permasalahan

Pada prinsipnya kegiatan berjalan dengan lancar, hanya saja untuk pengumpulan data seringkali terkendala lambatnya pengiriman data dari wilayah kecamatan/desa sehingga pengentrian data terlambat dan berimbas pada kegiatan selanjutnya.

1. Rencana Tindaklanjut
   1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas berikutnya, agar ditingkatkan koordinasi intern dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi keterlambatan informasi sehingga menghambat kegiatan secara keseluruhan.
   2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas berikutnya, agar ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar kegiatan berjalan lancar.

Demikian laporan kami, untuk menjadikan periksa.

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui,  Sekretaris Bappeda  **M. Imron Rosyadi, SE.**  NIP . 19690913 199603 1 005 | Notulis,  Kasubag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan  **Heni Retnowati, SE.**  NIP. 19730502 199803 2 007 |