**NOTULEN RAPAT**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**(BAPPEDA) KABUPATEN MALANG**

**PELAKSANAAN**

Hari / Tanggal : Selasa, 2 Oktober 2018

Waktu : 08.30 - 10.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Malang

Acara : Rapat Koordinasi Pemantauan Kinerja Bappeda Tribulan III Tahun 2018

Peserta : Pejabat struktural eselon III dan IV Bappeda Kab.Malang

**MATERI RAPAT:**

1. Acara dipimpin Bpk. Kepala Bappeda Kabupaten Malang.
2. Setelah rapat dibuka, Sekretaris Bappeda menyampaikan beberapa hal yaitu:

* Pelaksanaan kinerja sampai dengan akhir September, terutama kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran agar masing-masing bidang menyampaikan progres kinerjanya.
* Hasil pemantauan sebagai laporan dan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja berikutnya;

1. Kepala Bappeda menyampaikan, sebaiknya setelah menerima undangan, agar masing-masing bidang mempersiapkan laporan perkembangan kegiatan, saat ini sampai tahap apa dan masalah apa yang dihadapi untuk kita bahas bersama solusi terbaik sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan mencapai target yang kita harapkan dan telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan Bapak Bupati;
2. Kabid. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyampaikan :
   1. Perkembangan kegiatan yang menjadi tupoksi Bidang Praswil sampai dengan akhir bulan September 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Target** | **Realisasi /**  **Progres Terakhir** | **Realisasi Anggaran (Rp)** |
| 1. Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air | 3 Dokumen | 75% saat ini dalam tahap penyusunan dokumen | 49.800.000,- |
| 1. Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan | 2 Dokumen | 70% saat ini dalam tahap tanda tangan kontrak dengan penyedia | 4000.000,- |
| 1. Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Permukiman | 2 Dokumen | 75% proses penyusunan MoU dengan pihak terkait | 99.409.800,- |

Seluruh kegiatan berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditetapkan. Untuk kegiatan yang belum terealisasi, direncanakan dilaksanakan pada tri bulan berikutnya.

* 1. Permasalahan

Pada prinsipnya kegiatan berjalan dengan lancar, hanya saja untuk pengumpulan data seringkali terkendala lambatnya pengiriman data dari wilayah kecamatan/desa sehingga pengentrian data terlambat dan berimbas pada kegiatan selanjutnya.

1. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya menyampaikan:
   1. Perkembangan kegiatan yang menjadi tupoksi Bidang Sosbud sampai dengan akhir bulan September 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Target** | **Progres Terakhir** | **Realisasi Anggaran (Rp)** |
| 1. Penyusunan Rancangan RKPD | 1 Dokumen | Telah disusunnya dokumen RKPD 2019 | 0,- |
| 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | 3 Kegiatan | 3 kegiatan saat ini dalam tahap Musrenbang Provinsi & Nasional | 0,- |
| 1. Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD | 82 Dokumen | Sudah terkumpulnya sebagian dokumen renja PD | 0,- |
| 1. Koordinasi Pelaksanaan SDGs/TPB | 2 Dokumen | Sedang dilaksanakan Penyusunan Draft SDGs | 16.060.000,- |
| 1. Penyusunan KUA-PPAS | 4 Dokumen | Telah dipindahkan wewenangnya ke BPKAD | 0,- |
| 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | 3 laporan | Sedang disusunnya laporan Monev | 40.213.000,- |
| 1. Penyusunan Data Perencanaan dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat | 1 laporan | 1 laporan | 30.724.200,- |

Seluruh kegiatan berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditetapkan. Untuk kegiatan yang belum terealisasi, direncanakan dilaksanakan pada tribulan ke III.

* 1. Permasalahan

Pada prinsipnya kegiatan berjalan dengan lancar, hanya saja untuk pengumpulan data seringkali terkendala lambatnya pengiriman data dari wilayah kecamatan/desa sehingga pengentrian data terlambat dan berimbas pada kegiatan selanjutnya.

1. Sekretariat Bappeda menyampaikan:
   1. Perkembangan kegiatan yang menjadi tupoksi Sekretariat sampai dengan akhir bulan September 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Target** | **Progres Terakhir** | **Realisasi Anggaran (Rp)** |
| 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 17% |  | 75.792.700,- |
| 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 17% | 70% | 18.123.500,- |
| 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 17% | - | 0,- |
| 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 17% | - | 0,- |
| 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 17% | - | 0,- |
| 1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | 17% | - | 0,- |

Seluruh kegiatan berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditetapkan.

* 1. Permasalahan

Pada prinsipnya kegiatan berjalan dengan lancar, hanya saja perlu adanya peningkatan komunikasi dan koordinasi intern Bappeda (antar bidang atau antara bidang-bidang dan sekretariat).

1. Kabid. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (Dalev) menyampaikan :
   1. Perkembangan kegiatan yang menjadi tupoksi Bidang Dalev sampai dengan akhir bulan September 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Target** | **Progres Terakhir** | **Realisasi Anggaran (Rp)** |
| 1. Penyusunan Rancangan RPJMD | 1 Dokumen | 75% dalam tahap penyusunan dan pembahasan DPRD | 100.000.000,- |
| 1. Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 75% dalam tahap monitoring dan evaluasi terhadap DPA PD | 8.297.200,- |
| 1. Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN | 1 Dokumen | 70% Laporan DAK Triwulan IV | 14.038.500,- |
| 1. Penyusunan LKPJ Bupati | 1 Dokumen | 1 Dokumen; Penggandaan Dokumen LKPJ | 0,- |
| 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pemb. Daerah | 2 Dokumen | 1 Dokumen Evaluasi Triwulan IV | 44.392.000,- |
| 1. Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah | 1 Dokumen | 70% SIPD Triwulan IV | 33.330.000,- |

Seluruh kegiatan berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditetapkan, target tribulan III yaitu pengumpulan data terealisasi.

* 1. Permasalahan

Pada prinsipnya kegiatan berjalan dengan lancar, hanya saja untuk pengumpulan data seringkali terkendala lambatnya pengiriman data dari SKPD sehingga pengentrian data agak terlambat dan dapat berimbas pada kegiatan selanjutnya.

1. Kabid. Perekonomian (Ekonomi) menyampaikan:
   1. Perkembangan kegiatan yang menjadi tupoksi Bidang Ekonomi sampai dengan akhir bulan September 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Target** | **Progres Terakhir** | **Realisasi Anggaran (Rp)** |
| 1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer | 1 Dokumen | saat ini dalam tahap pemilahan data & koordinasi | 13.550.000,- |
| 1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder | 1 Dokumen | Masih tahap pemilahan data & koordinasi | 10.670.000,- |
| 1. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier | 1 Dokumen | Tahap pemilahan data & koordinasi | 3.120.000,- |
| 1. Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 2 Dokumen | Tahap pemilahan & analisa data | 3.120.000,- |
| 1. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat | 1 Dokumen | Tahap pengumpulan data dan koordinasi | 12.460.000,- |

Seluruh kegiatan berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditetapkan, target tribulan III yaitu pemilahan data dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terealisasi.

* 1. Permasalahan
     + 1. Pada prinsipnya kegiatan berjalan dengan lancar, hanya saja untuk pengumpulan data seringkali terkendala lambatnya pengiriman data dari wilayah kecamatan/desa sehingga pengentrian data terlambat dan berimbas pada kegiatan selanjutnya.
       2. Kurangnya koordinasi intern antara sekretariat dan bidang sehingga informasi kadang terlambat diketahui dan terlambat ditindaklanjuti.

1. Kabid. UPT Pelayanan Data Pembangunan dan Perencanaan Kesejahteraan Rakyat (UPT) menyampaikan:
   1. Perkembangan kegiatan yang menjadi tupoksi Bidang UPT sampai dengan akhir bulan September 2018 sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan** | **Target** | **Progres Terakhir** | **Realisasi Anggaran (Rp)** |
| 1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan | 3 laporan | 3 laporan | 21.789.100,- |

Seluruh kegiatan berjalan lancar dan sesuai waktu yang ditetapkan. Untuk kegiatan yang belum terealisasi, direncanakan dilaksanakan pada tri bulan berikutnya.

* 1. Permasalahan

Pada prinsipnya kegiatan berjalan dengan lancar, hanya saja untuk pengumpulan data seringkali terkendala lambatnya pengiriman data dari wilayah kecamatan/desa sehingga pengentrian data terlambat dan berimbas pada kegiatan selanjutnya.

1. Rencana Tindaklanjut
   1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas berikutnya, agar ditingkatkan koordinasi intern dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi keterlambatan informasi sehingga menghambat kegiatan secara keseluruhan.
   2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas berikutnya, agar ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar kegiatan berjalan lancar.

Demikian laporan kami, untuk menjadikan periksa.

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui,  Sekretaris Bappeda  **ANIK SUGIANTI HIDAYAT, SE., M.Si**  NIP . 19690805 199803 2 008 | Notulis,  Kasubag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan  **Heni Retnowati, SE.**  NIP. 19730502 199803 2 007 |